## 00_说明与汇总
SureGo 体验版完整闭环测试用例
适用范围：体验版 / uniCloud 云端试运营模式 / 不接真实微信支付
填写说明：执行测试后在各用例 Sheet 填写实际结果、状态、缺陷ID、负责人和备注。
统计项 | 数量 | 试运营建议 | 判定
E2E 主链路用例数 |  | 若失败/阻塞数为 0 且 P0 全通过，可进入小范围体验测试。
异常边界用例数
UI兼容用例数
静态检查项数
P0 用例数
失败/阻塞数

## 01_前置检查
项目 | 要求 | 验证方法 | 实际结果 | 状态 | 备注
体验版 | 已通过 HBuilderX 发行并上传体验版 | 微信公众平台版本管理查看 |  | 未测
测试成员 | 微信号 A/B 已加入体验成员 | 成员管理查看并扫码验证 |  | 未测
AppID | manifest mp-weixin.appid 已配置 | HBuilderX manifest 或项目配置查看 |  | 未测
uniCloud | 服务空间绑定正确 | HBuilderX uniCloud 目录显示目标空间 |  | 未测
云函数 | uni-id-co、uni-config-center、surego-* 已上传 | HBuilderX 云函数列表查看 |  | 未测
数据库 | SureGo schema 已上传，权限规则生效 | uniCloud 控制台查看 |  | 未测
合法域名 | request/upload/download 域名已配置 | 微信公众平台服务器域名查看 |  | 未测
支付 | 真实支付不接入，只测试运营订单确认 | 支付页文案和订单状态检查 |  | 确认
运营权限 | 测试运营台时 A 需有 admin/operator 角色 | uni-id 用户角色或 mock 权限查看 |  | 未测

## 02_测试账号
账号 | 角色 | 用途 | 微信昵称/备注 | 测试设备 | 登录结果 | UID | 备注
微信号 A | 发起人 / 局长 / 可选运营 | 创建活动、审核报名、核销签到、运营处理
微信号 B | 普通用户 / 参与者 | 浏览、报名、支付确认、签到、查看消息

## 03_E2E闭环
用例ID | 模块 | 优先级 | 测试类型 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 状态 | 缺陷ID | 负责人 | 测试时间 | 备注
SG-E2E-001 | 体验版启动 | P0 | 冒烟 | 体验版已上传，测试微信号为体验成员 | 扫码进入体验版小程序 | 小程序正常打开，首页无白屏、无编译错误 |  | 未测
SG-E2E-002 | 微信登录 | P0 | 功能 | A 为体验成员，uni-id 已上传并配置 | A 点击底部 + 或报名等登录入口，进入登录页并授权 | 登录成功，写入 uni_id_token，返回原目标页 |  | 未测
SG-E2E-003 | 登录态持久化 | P1 | 回归 | A 已登录 | 关闭小程序后重新打开，进入用户中心 | 仍识别为已登录，不重复强制授权 |  | 未测
SG-E2E-004 | 首页浏览 | P0 | 功能 | 小程序已启动 | 查看首页顶部入口、精选活动、我的局、活动卡片 | 内容正常加载，卡片可点击，无明显错位 |  | 未测
SG-E2E-005 | 发现页浏览 | P0 | 功能 | 首页正常 | 点击底部右侧发现 | 进入发现页，分类、城市、推荐流正常显示 |  | 未测
SG-E2E-006 | 搜索入口 | P1 | 功能 | 首页或发现页可用 | 进入搜索页，输入关键词，点击结果 | 搜索结果可显示，点击进入对应详情页 |  | 未测
SG-E2E-007 | 城市筛选 | P1 | 功能 | 发现页可用 | 点击城市入口，选择城市后返回 | 城市选择生效，发现页保留筛选状态 |  | 未测
SG-E2E-008 | 日历入口 | P1 | 功能 | 发现页或用户中心可用 | 进入日历页，选择日期活动 | 按日期展示活动，活动可进入详情或参与者中心 |  | 未测
SG-E2E-009 | 活动详情 | P0 | 功能 | 存在活动数据 | 点击任意活动卡片 | 详情页展示封面、标题、时间、地点、人数、局长信息、报名 CTA |  | 未测
SG-E2E-010 | 创建活动 | P0 | 主流程 | A 已登录 | 底部 + 进入创建，填写标题、分类、时间、地点、人数、费用、介绍、封面 | 表单可编辑，必填校验合理，无页面报错 |  | 未测
SG-E2E-011 | 位置选择 | P1 | 能力 | A 在创建页 | 点击选择位置，允许或拒绝定位/位置能力 | 可选择位置；失败时有提示，文本地点仍可用 |  | 未测
SG-E2E-012 | 封面上传 | P1 | 能力 | A 在创建页 | 选择图片作为活动封面 | 图片上传至云存储或失败提示清晰，不把临时路径作为最终业务数据 |  | 未测
SG-E2E-013 | 活动预览 | P1 | 功能 | 创建表单已填写 | 点击预览 | 预览内容与活动详情信息一致或高度接近 |  | 未测
SG-E2E-014 | 发布活动 | P0 | 主流程 | 创建表单合法 | 点击发布/创建 | 跳转成功页，活动写入云端，CTA 可进入管理或详情 |  | 未测
SG-E2E-015 | 创建后可见 | P0 | 数据一致性 | A 已发布活动 | 回到首页、发现、我的活动查看 | 新活动可在相关列表中看到，状态一致 |  | 未测
SG-E2E-016 | B 登录 | P0 | 功能 | B 为体验成员 | B 扫体验版进入并登录 | B 登录成功，uid 与 A 不同 |  | 未测
SG-E2E-017 | B 浏览 A 活动 | P0 | 主流程 | A 已创建活动 | B 从首页/发现进入 A 活动详情 | B 可看到详情，CTA 为报名/申请 |  | 未测
SG-E2E-018 | B 提交报名 | P0 | 主流程 | B 在活动详情页 | 点击报名，填写申请信息/问题答案并提交 | 报名申请写入云端，进入成功页或待审核状态 |  | 未测
SG-E2E-019 | 重复报名拦截 | P1 | 异常 | B 已提交报名 | B 再次进入详情点击报名 | 不重复创建申请，提示已报名/审核中/已加入 |  | 未测
SG-E2E-020 | A 查看报名 | P0 | 主流程 | B 已报名 | A 进入我的活动或活动管理 | 管理页可看到 B 的申请，统计正确 |  | 未测
SG-E2E-021 | A 审核通过 | P0 | 主流程 | 管理页有 B 申请 | A 点击通过，填写备注确认 | B 申请状态变为 approved，管理页人数/状态更新 |  | 未测
SG-E2E-022 | 审核消息 | P1 | 通知 | A 已审核通过 | B 打开消息页 | B 收到审核通过/活动状态消息 |  | 未测
SG-E2E-023 | 参与者中心 | P0 | 主流程 | B 已通过审核 | B 从详情或我的活动进入参与者中心 | 显示活动凭证、报名状态、订单状态、签到入口 |  | 未测
SG-E2E-024 | 模拟支付入口 | P0 | 主流程 | 活动为诚意金/门票类型 | B 点击支付/确认订单 | 进入支付页，显示金额、类型、无真实扣款说明 |  | 未测
SG-E2E-025 | 模拟支付成功 | P0 | 主流程 | B 在支付页 | 点击确认支付/试运营确认 | 订单状态变为 paid，返回参与者中心 |  | 未测
SG-E2E-026 | 订单一致性 | P0 | 数据一致性 | B 已支付 | 查看参与者中心、用户中心订单 Tab、订单详情 | 同一订单状态均为已支付，金额和活动信息一致 |  | 未测
SG-E2E-027 | 订单详情 | P1 | 功能 | B 有订单 | 点击订单卡片进入详情 | 展示订单号、状态时间线、金额、活动信息、规则说明 |  | 未测
SG-E2E-028 | A 票券统计 | P1 | 管理 | B 已支付 | A 进入管理页票券/保证金统计 | 显示待支付、已支付、退款/关闭数量和金额统计 |  | 未测
SG-E2E-029 | 签到页进入 | P0 | 主流程 | A 为活动创建者 | A 在管理页点击签到核销 | 进入签到页，展示活动信息、统计、核销码、参与者列表 |  | 未测
SG-E2E-030 | B 入场凭证 | P0 | 主流程 | B 已支付/已加入 | B 打开参与者中心 | 展示入场凭证、核销码或签到状态 |  | 未测
SG-E2E-031 | A 手动核销 | P0 | 主流程 | B 未签到 | A 输入合法核销码或选择待核销成员确认 | B 签到成功，已签到人数 +1 |  | 未测
SG-E2E-032 | A 扫码核销 | P1 | 能力 | 存在未签到参与者 | A 点击扫码/模拟扫码 | 真机调起扫码；失败或模拟器下有 fallback；核销状态更新 |  | 未测
SG-E2E-033 | 重复签到拦截 | P1 | 异常 | B 已签到 | A 再次核销 B，或 B 再次点击签到 | 不新增重复签到记录，提示已签到 |  | 未测
SG-E2E-034 | 签到消息 | P1 | 通知 | B 已签到 | B 打开消息页 | 可看到签到成功/活动提醒类消息，或有合理状态反馈 |  | 未测
SG-E2E-035 | 分享活动 | P1 | 增长 | 活动详情可用 | 点击分享按钮 | 微信转发路径包含活动 id，分享卡片标题正确 |  | 未测
SG-E2E-036 | 分享落地 | P1 | 增长 | 另一微信号收到分享 | 从分享卡片进入 | 直接打开对应活动详情页 |  | 未测
SG-E2E-037 | 海报页 | P1 | 增长 | 活动详情可用 | 点击生成海报 | 进入海报页，展示封面、标题、时间地点、路径/占位码 |  | 未测
SG-E2E-038 | 保存海报 | P2 | 能力 | 真机测试 | 点击保存海报 | 授权成功则保存相册；失败则提示清晰，不影响转发 |  | 未测
SG-E2E-039 | 用户中心 | P1 | 功能 | A/B 已登录 | 进入用户中心 | 显示头像、昵称、活动、评价、订单等内容 |  | 未测
SG-E2E-040 | 编辑资料 | P1 | 功能 | 用户已登录 | 修改昵称、简介、MBTI、头像后保存 | 保存成功，重新进入用户中心仍显示新资料 |  | 未测
SG-E2E-041 | 我的活动 | P0 | 主流程 | A 创建、B 参加 | 分别进入我的活动页 | A 在主办中看到活动，B 在参加/申请中看到记录 |  | 未测
SG-E2E-042 | 消息已读 | P2 | 通知 | 消息页有未读消息 | 点击消息或全部已读 | 未读状态更新，刷新后仍保持 |  | 未测
SG-E2E-043 | 举报活动 | P1 | 治理 | B 在详情页 | 点击举报该活动，提交原因 | 举报成功，生成举报记录 |  | 未测
SG-E2E-044 | 运营台入口 | P1 | 运营 | A 有 admin/operator 角色 | A 进入用户中心 | 显示运营入口，可进入运营台 |  | 未测
SG-E2E-045 | 运营看板 | P1 | 运营 | 已有活动/报名/订单/签到数据 | A 打开运营台 | 看板显示活动数、报名数、订单、签到率等 |  | 未测
SG-E2E-046 | 举报处理 | P1 | 治理 | 有举报记录 | A 进入举报页，处理为已解决/驳回 | 举报状态更新，相关用户收到系统通知 |  | 未测
SG-E2E-047 | 活动下架 | P1 | 治理 | A 有运营权限 | 运营台对活动执行下架 | 活动状态变为下架，详情/列表有对应提示或不可报名 |  | 未测
SG-E2E-048 | 活动恢复 | P2 | 治理 | 活动已下架 | 运营台恢复展示 | 活动重新可见，状态一致 |  | 未测

## 04_异常边界
用例ID | 模块 | 优先级 | 测试类型 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 状态 | 缺陷ID | 负责人 | 测试时间 | 备注
SG-NEG-001 | 未登录报名 | P0 | 异常 | 清缓存或退出登录 | 进入详情点击报名 | 跳转登录页，登录后返回报名流程 |  | 未测
SG-NEG-002 | 未登录创建 | P0 | 异常 | 清缓存或退出登录 | 点击底部 + | 跳转登录页，登录后进入创建页 |  | 未测
SG-NEG-003 | 云函数失败 | P0 | 异常 | 临时断网或云函数异常 | 打开核心页或提交操作 | 页面不白屏，提示云端调用失败 |  | 未测
SG-NEG-004 | 空活动列表 | P2 | 边界 | 清空测试活动数据 | 进入首页/发现页 | 显示空状态，不报错 |  | 未测
SG-NEG-005 | 活动满员 | P1 | 边界 | 活动人数达到上限 | 新用户尝试报名 | 提示名额已满，不新增申请 |  | 未测
SG-NEG-006 | 活动已结束 | P1 | 边界 | 活动状态为已结束 | 用户尝试报名 | 不允许报名，显示状态说明 |  | 未测
SG-NEG-007 | 审核拒绝 | P1 | 异常 | B 已提交申请 | A 拒绝 B 申请并填写原因 | B 状态为拒绝，不能进入支付/签到，消息展示原因 |  | 未测
SG-NEG-008 | 订单关闭 | P1 | 异常 | B 有待支付订单 | B 关闭订单 | 状态为 closed，不能继续签到，详情只读 |  | 未测
SG-NEG-009 | 模拟退款 | P1 | 异常 | B 有已支付订单 | 执行退款状态流转 | 用户中心、参与者中心、订单详情均显示 refunded |  | 未测
SG-NEG-010 | 无相册权限 | P2 | 权限 | 真机拒绝保存相册授权 | 点击保存海报 | 显示授权失败提示，不影响分享/复制路径 |  | 未测
SG-NEG-011 | 位置权限失败 | P2 | 权限 | 拒绝位置授权 | 创建/详情使用地图能力 | 有提示，文本地点仍可用 |  | 未测
SG-NEG-012 | 扫码权限失败 | P2 | 权限 | 真机拒绝扫码或模拟器点击扫码 | A 点击扫码核销 | 保留手动核销 fallback |  | 未测

## 05_UI兼容
用例ID | 模块 | 优先级 | 测试类型 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 状态 | 缺陷ID | 负责人 | 测试时间 | 备注
SG-UI-001 | iPhone 小屏 | P1 | 兼容 | 微信开发者工具/真机小屏 | 预览首页、详情、创建、订单、海报 | 无横向滚动、按钮不遮挡 |  | 未测
SG-UI-002 | Android 普通屏 | P1 | 兼容 | Android 真机 | 完整体验核心流程 | 布局稳定，底部 Dock 不挡 CTA |  | 未测
SG-UI-003 | 大屏手机 | P2 | 兼容 | 大屏设备 | 查看首页、发现、管理页 | 内容宽度自然，卡片不拉伸失控 |  | 未测
SG-UI-004 | 图片加载 | P1 | 资源 | 合法域名已配置 | 查看封面、头像、海报 | 云存储图片正常显示，外链失败有兜底 |  | 未测
SG-UI-005 | Toast 反馈 | P2 | 体验 | 核心按钮可用 | 点击提交、审核、支付、签到、保存 | 均有成功/失败反馈 |  | 未测
SG-UI-006 | 返回链路 | P2 | 体验 | 各页面可进入 | 使用页面返回/系统返回 | 不出现死路或空白页 |  | 未测

## 06_静态检查
检查ID | 检查项 | 优先级 | 检查方法 | 预期结果 | 实际结果 | 状态 | 缺陷ID | 负责人 | 备注
SG-CHK-001 | Smoke check | P0 | 运行 node scripts\surego-smoke-check.mjs | 通过 |  | 未测
SG-CHK-002 | Release check | P0 | 运行 node scripts\surego-release-check.mjs | 通过 |  | 未测
SG-CHK-003 | Cloud integration static check | P0 | 运行 node scripts\surego-cloud-integration-check.mjs | 通过 |  | 未测
SG-CHK-004 | 微信开发者工具编译 | P0 | 发行后导入 build/mp-weixin 并编译 | 无编译错误 |  | 未测
SG-CHK-005 | 合法域名 | P0 | 真机/体验版观察控制台和页面资源 | request/upload/download 无域名报错 |  | 未测
SG-CHK-006 | 控制台错误 | P1 | 运行核心流程并查看 Console | 无 P0/P1 JS 报错 |  | 未测

## 07_通过标准
等级 | 通过标准 | 判定结果 | 备注
可进入体验测试 | P0 全部通过，P1 无阻塞或有明确规避方案
可小范围试运营 | P0 全部通过，P1 通过率 >= 95%，真实云端数据跨账号一致
暂停试运营 | 任一 P0 失败，或登录/创建/报名/审核/支付/签到主链路断裂